## Sheet1
| Project |  | Ứng dụng hệ thống website bán giày
| Resource |  | 3 | people
| Time |  | 2 | month
| Base SDLC |  | Mô hình phát triển phần mềm
|  |  |  | Resource | Time
1 | Requirements |  |  |  | 24h
1.1 | Meeting with lecturers
1.1.1 |  | Gặp giảng viên lí thuyết |  | A,B,C | 1h
1.1.2 |  | Gặp giảng viên thực hành |  | A,B,C | 1h
1.2 | Reference source |  | Sau 1.1
1.2.1 |  | Họp nhóm, phân công công việc |  | A,B,C | 40p
1.2.2 |  | Tham khảo các trang web khác | Sau 1.2.1 | A,B | 3h
1.2.3 |  | Lấy ý kiến từ người đã làm project này | Sau 1.2.1 | C | 30p
1.3 | Meeting with team |  | Sau 1.2 | A,B,C | 3h
1.4 | Write spec |  | Sau 1.3
1.4.1 |  | Meeting |  | A,B,C | 10p
1.4.2 |  | Module admin | Sau 1.4.1 | A | 6h
1.4.3 |  | Module user | Sau 1.4.1 | B,C | 8h
1.4.4 |  | Meeting + review | Sau 1.4.1 - 1.4.2 | A,B,C | 1h
1.5 | Lecturers review |  | Sau 1.4
2 | Design |  |  |  | 25h30p
2.1 |  | Họp nhóm, phân công công việc |  | A,B,C | 30p
2.2 |  | Thiết kế giao diện | Sau 2.1 | A,B | 14h
2.3 |  | UX/UI | Sau 2.2 | A,B | 5h
2.4 |  | Thiết kế database | Sau 2.1 | C | 5h
2.5 |  | Đưa ra thiết kế chính thức | Sau 2.2 - 2.4 | A,B,C | 1h
3 | Implementation |  |  | A,B,C | 5h
4 | Testing |  |  |  | 4h
4.1 |  | Kiểm tra giao diện |  | A,B,C | 2h
4.2 |  | Kiểm tra các chức năng | Sau 4.1 | A,B,C | 1h
4.3 |  | Kiểm tra database | Sau 4.2 | A,B,C | 1h
5 | Deploying |  |  |  | 28h10p
5.1 |  | Họp nhóm |  | A,B,C | 10p
5.2 |  | Phân công Leader | Sau 5.1 | A
5.3 |  | Thực hiện triển khai giao diện | Sau 5.2 | A,B | 19h
5.4 |  | Thực hiện triển khai database | Sau 5.3 | C | 5h
5.5 |  | Kiểm thử | Sau 5.4 | A,B,C | 4h
5.6 |  | Thiết kế trang web hoàn chỉnh | Sau 5.5 | A,B,C
Công việc | Thời gian thực hiện | Trình tự công việc
A | 5 | Làm ngay không trì hoãn
B | 3 | Làm ngay không trì hoãn
C | 6 | Làm ngay không trì hoãn
D | 8 | Làm sau khi xong a
E | 7 | Làm sau khi xong a,b
F | 9 | Làm sau khi xong c
G | 5 | Làm sau khi xong f
I | 4 | Làm sau khi xong d,e,g