## Overview
| Project |  | Xây dựng hệ thống website bán giày
| Resource |  | 3 | people | A,B,C
| Time |  | 2 | month
| PM/TL |  | A
Mô tả yêu cầu |  | Requirement
Hệ thống website dùng bán chó trực tuyến với các yêu cầu
Chủ shop sẽ nhập các mẫu giày từ nhà cung cấp và có số lượng mua và đơn giá mua , số lượng nhập
Sau đó giày sẽ được dán nhãn và tính giá bán = giá mua + 0.5*giá mua+ thuế.Với hệ số do chủ shop nhập
Nhân viên sẽ cập nhật tình trạng của mặt hàng lên shop như đã hết, còn hàng, mặt hàng vừa được nhập thêm.
Khách hàng sẽ lên trang web để xem các mặt hàng, mẫu giày, giá tiền,… và bỏ vào giỏ hàng, sau đó đặt hàng.
Shop hỗ trợ thanh toán bàng nhiều hình thức khác nhau như ship cod tính phí ship, khi thanh toán qua atm và momo sẽ miễn phí ship.
Trong hệ thống sẽ chia ra làm 3: chủ shop có quyền xem và quản lí tất cả mọi vấn đề như báo cáo danh thu, tình trạng xuất - nhập hàng hóa. Nhân viên chỉ nhập - xuất hàng, quản lí đơn hàng và cập nhật các thông tin về mặt hàng trên shop. Khách hàng chỉ có quyền xem các mặt hàng, bỏ hàng vào giỏ hàng và chọn hình thức thanh toán mặt hàng.
Yêu cầu | Thực hiện plan cho project này.
Mô tả Specification |  | Hệ thống website này gồm 2 module
| 1 | Administrator: dùng cho chủ shop + nhân viên
Đăng nhập
Quản lí User, quyền của user: đăng kí user, đổi thông tin user
Quản lí sản phẩm: giống chó, hình ảnh, thông tin --> Thêm, xóa, sửa, đơn vị cung cấp, số lượng,..
Quản lí đơn vị cung cấp: thêm, xóa, sửa thông tin đơn vị cung cấp
Quản lí kho hàng: tình trạng xuất- nhập mặt hàng
Quản lí giá bán mặt hàng: nhập giá bán
Quản lí đơn hàng
Quản lí thông tin shop
Quản lí phản hồi và báo cáo lỗi từ user
| 2 | Web bán hàng
Design page của chủ shop
Design cho trang web
Show sản phẩm theo loại, giá, chi tiết sản phẩm
Quản lí mặt hàng: thêm,xóa, sửa theo mặt hạng hiện hành
Quản lí giỏ hàng: thêm, xóa, sửa, hủy, đặt hàng
Quản lí các loại hình thức thoanh toán: cod, atm, momo
Đăng kí/ đăng nhập user(tùy theo yêu cầu của chủ shop)
Show thông tin của user
User sẽ báo lỗi lại cho nhân viên nếu website gặp lỗi trục trặc nào đó

## WBS
|  | Project |  | XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE BÁN GIÀY
|  | Resource |  | 3 | people | A,B,C
|  | Time |  | 2 | month
|  | PM/TL |  | A
|  | Start |  | 2020-01-04
| Task Group | Task | Dependence | Assign | Duration | From | To | % completed | Note
1 |  | Requirement |  | A
1.1 | Project Management | Lấy yêu cầu từ giảng viên hướng dẫn |  | A | 20p | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | Ghi chú 1
1.2 | Project Management | Họp với team để triển khai | 1.1 |  | 4h | 2020-01-04 | 2020-01-04
1.3 | Project Management | Viết Spec-báo cáo spec | 1.2 | [5 empty] | Ghi chú 3
1.3.1 |  | module Admin |  |  | 4h | 2020-02-04 | 2020-02-04
1.3.2 |  | module Bán hàng |  |  | 4h | 2020-02-04 | 2020-02-04
1.4 |  | MeetingReview + intergrate Spec | 1.3 |  | 3h | 2020-02-04 | 2020-02-04
1.5 |  | Approve Spec | 1.4 |  | 0h | 2020-03-04 | 2020-03-04
1.6 |  | Viết plan | 1.5 |  | 9h | 2020-04-04 | 2020-04-04
2 | Project Management | Desize
2.1 |  | Admin
2.1.1 | Project Management | Quản lý user (DB +UI) | 1.4 | C | 4h | 2020-05-04 | 2020-05-04
2.1.2 | Project Management | Đăng nhập ( DB+ UI) | 1.4 | C | 4h | 2020-05-04 | 2020-05-04
2.1.3 |  | Quản lý sản phẩm (DB + UI) | 1.4
sản phẩm,nhà cung cấp, hệ số
2.1.4 |  | Quản lý xuất nhập kho (DB+UI) | 1.4
2.1.5 |  | Quản lý đơn bán hảng(DB+UI) | 1.4
| Training | Training desize crystal report
2.1.6 | Project Management | Các báo cáo liên quan | 1.4
2.1.7 | Project Management | Review+ chỉnh sửa | 2.1.1->2.1.6 |  | 4h
2.2 |  | Bán hàng
Page chủ : thông tin, sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Quản lý giỏ hàng
Đơn đặt hàng
| Project Management | Họp team intergrate + review
| CM Management | Chuẩn bị môi trường server
| Training | Training về kỹ thuật Crystal report
| Training | Traning về cách lập lịch biểu

## WBS_Spec
ID | Task Group | Task | Dependences | Assign | Duration | From | To | % completed | Note
Design
Admin
Đăng nhập
Quản lí User(DB+UI)
Quản lí mặt hàng(DB+UI)
Mặt hàng(giống chó, số lượng, đơn vị cung cấp)
Quản lí đơn vị cung cấp(DB+UI)
Thông tin đơn vị
Quản lí kho hàng(DB+UI)
Tình trạng xuất-nhập hàng
Quản lí đơn hàng(DB+UI)
Quản lí thông tin shop(DB+UI)
Quản lí phản hồi khách hàng(DB+UI)
Review + chỉnh sửa
Bán hàng
Page chủ: dùng để quản lí shop
Page web: hiển thị thông tin và sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Quản lí mặt hàng
Quản lí giỏ hàng
Đơn đặt hàng
Quản lí hình thức thanh toán
Đăng kí/ Đăng nhập
Chi tiết thông tin khách hàng
Phản hồi
Implementation
Common functions
Xây dựng các chức năng cho page chủ
Xây đựng các chức năng cho page web
Xây dựng chức năng tìm kiếm theo yêu cầu
Xây dựng CSDL sản phẩm
Xây dựng hệ thống quản lí mặt hàng
Xây dựng hệ thống giỏ hàng
Xây dựng hệ thống đơn đặt hàng
Xây dựng hệ thống thanh toán
Xây dựng CSDL khách hàng
Xây dựng hệ thống phản hồi
Testing
Kiểm thử
Kiểm tra các chức năng của page chủ
Kiểm tra các chức năng của page web
Kiểm tra CSDL
Kiểm tra hệ thống

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 0% | Project Management | Technology | Avoid Risk | A
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | B
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | C
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Team
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement
Estimation

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0